CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC - VIỄN THÔNG HÀNG KHÔNG # QUY TRÌNH # QUẢN LÝ THAY ĐỔI MÃ SỐ : QTQLTĐ-04/DVKH LẦN BAN HÀNH : 06 NGÀY BAN HÀNH : 01/04/2025 TRANG : 01/15 ĐƠN VỊ BIÊN SOẠN; CẤP PHÊ DUYỆT. NGUYỄN THU HÀ; NGUYỄN TUẤN ANH.

| BẢNG THÔNG TIN TRÌNH TỰ PHÊ DUYỆT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nội dung | Chức vụ | Đơn vị | Xác nhận |
| Người biên soạn | CV QTDV | P. DVKH | Nguyễn Thị Ánh Hồng |
| Đơn vị kiểm tra/ thẩm định | Trưởng phòng | P. ĐBCL | Tạ Thị Liễu |
| Cấp xem xét thông qua | PTGĐ | Khối VHKT | Bùi Tuấn Anh |

| BẢNG THEO DÕI THAY ĐỔI |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ngày tháng | Nội dung thay đổi | Lần ban hành |
| 01/10/2022 | Ban hành lần đầu thay thế quy trình Quản lý thay đổi dịch vụ CNTT (QTQLTD-04/DVKH) | 01 |
| 18/01/2023 | Ban hành lần hai bổ sung thông tin tại bước 7: Đối với các RfC có thay đổi về cấu hình CI, người thực hiện có trách nhiệm cập nhật hồ sơ hướng dẫn VHKT, cung cấp thông tin đến người quản lý cấu hình để cập nhật trên CMDB hệ thống Service desk | 02 |
| 15/3/2023 | Bổ sung thêm định nghĩa về các CR ngoài phạm vi tại mục III. Thuật ngữ, Định nghĩa & Viết tắt. | 03 |
| 25/5/2023 | - Ban hành thay thế quy trình: - Quy trình xử lý yêu cầu Dịch vụ phần mềm (QTXLYCDVPM-01/DVPM) - Quy trình xử lý yêu cầu dịch vụ hạ tầng(QTXLYCDVHT-01/DVHT) - Bổ sung Phụ lục 01: “ Hướng dẫn xây dựng tài liệu Software change request (SCR)” | 04 |
| 01/10/2024 | - Hiệu chỉnh nội dung tài liệu: - Mục I. Mục đích của tài liệu - Mục V.1. Chính sách quản lý thay đổi - Mục V.2. Lưu đồ thực hiện - Mục V.3. Chi tiết thực hiện - Mục VI. Lưu trữ - Mục VII. Phụ lục 2. Hiệu chỉnh và bổ sung các biểu mẫu: - BMQLTD-01/DVKH - BMQLTD-02/DVKH - BMQLTD-03/DVKH - BMQLTD-04/DVKH - Bỏ phụ lục 01 3. Bổ sung nội dung tại mục 1.5. Vai trò trách nhiệm: - Ban cố vấn thay đổi có trách nhiệm đánh giá mức độ của RfC và xem xét có cần thực hiện bước “Kiểm tra phát hành sản phẩm” hay không, xem xét phương án triển khai bao gồm các khía cạnh về kỹ thuật, tài liệu áp dụng và nhân sự thực hiện. - Phòng ĐBBCL & PHSP: Khi nhận được thông báo từ CM/QTDV, P.ĐBCL kiểm tra Hồ sơ/tài liệu căn cứ trên danh mục phê duyệt của CAB, đánh giá tính đúng đủ của hồ sơ/tài liệu và tính tuân thủ việc thực hiện RfC, lập tờ trình PHSP xác nhận RfC đủ điều kiện Go-live | 05 |
| 15/03/2025 | - Hiệu chỉnh Mục VI. Lưu trữ - Hiệu chỉnh biểu mẫu: BMQLTD-04/DVKH | 06 |

MỤC LỤC

I.	Mục đích	5

II.	phạm vi áp dụng	5

III.	Thuật ngữ, định nghĩa & viết tắt	5

IV.	tài liệu tham chiếu	6

V.	NỘI DUNG	7

1.	Chính sách quản lý thay đổi	7

1.1.	Phạm vi	7

1.2.	Phân loại yêu cầu thay đổi	7

1.3.	Phương thức xác nhận giữa các bên	8

1.4.	Bảng đánh giá Mức độ ảnh hưởng:	8

1.5.	Vai trò trách nhiệm	9

2.	Lưu đồ thực hiện	10

3.	Chi tiết thực hiện	11

VI.	LƯU TRỮ	14

VII.	 PHỤ LỤC	15

VIII. HIỆU LỰC VÀ quản lý tài liệu	15

Mục đích

Các thay đổi có thể phát sinh để đáp ứng với các vấn đề hoặc yêu cầu từ phía khách hàng, hoặc công ty chủ động thực hiện từ các sáng kiến kinh doanh, các chương trình, dự án hoặc sáng kiến cải tiến sản phẩm dịch vụ.

Tài liệu này được thiết kế nhằm đảm bảo các thay đổi về sản phẩm dịch vụ mà công ty cung cấp được quản lý và thực hiện theo các phương pháp và thủ tục đã được chuẩn hóa một cách hiệu quả, giảm thiểu rủi ro, nâng cao chất lượng dịch vụ.

phạm vi áp dụng

- Người dùng tài liệu bao gồm tất cả các cán bộ nhân viên của AITS và các bên liên quan (bên ngoài AITS) có vai trò hoặc tác động đến sản phẩm dịch vụ của AITS;

- Quy trình áp dụng cho toàn bộ quá trình cung ứng các dịch vụ Công nghệ thông tin - Viễn thông theo các Hợp đồng/ Phụ lục hợp đồng/ Thỏa thuận hợp tác của AITS ký kết với khách hàng (bao gồm cả một số dịch vụ nội bộ thiết yếu của AITS);

- Các thay đổi dịch vụ CNTT bao gồm các thay đổi về hạ tầng/ hệ thống/ phần mềm/ ứng dụng/ trang thiết bị CNTT và là sản phẩm dịch vụ của AITS hoặc của khách hàng nhưng do AITS quản lý trên cơ sở các Hợp đồng/ Phụ lục hợp đồng/ Thỏa thuận hợp tác giữa AITS và khách hàng.

Thuật ngữ, định nghĩa & viết tắt

| Thuật ngữ | Định nghĩa | Viết tắt |
| --- | --- | --- |
| Yêu cầu thay đổi (Request for Change) | Một yêu cầu thay đổi được đề xuất của bất kỳ sự thêm, bỏ hoặc thay đổi đối với bất kỳ thành phần cấu hình nào trong hệ thống IT. Là các yêu cầu thay đổi theo yêu cầu của khách hàng sử dụng dịch vụ do AITS cung cấp/ hoặc chủ động của nội bộ tổ chức. | RfC |
| Quản lý thay đổi (Change Manager) | Là Đơn vị/Bộ phận/Cá nhân chịu trách nhiệm kiểm soát quá trình của tất cả các thay đổi. Bộ phận Quản trị dịch vụ (QTDV) thuộc phòng DVKH được giao phụ trách quá ttrình quản lý thay đổi | CM/QTDV |
| Request for Change Log | Mỗi yêu cầu thay đổi được cấp một mã số để có thể theo dõi và tham chiếu. AITS sử dụng hệ thống SDP (Service Desk Plus) để quản lý các thay đổi do đó RFC LOG là các ID ghi nhận các thay đổi trên hệ thống SDP | RFC LOG |
| Phần mềm Service Desk Plus | Phần mềm quản lý yêu cầu dịch vụ CNTT | SDP |
| Thẩm quyền phê duyệt thay đổi (Change Authority) | Là một cá nhân hoặc một nhóm thành viên có thẩm quyền xem xét, đánh giá và phê duyệt các thay đổi. | CA |
| Ban cố vấn Thay đổi (Change Advisory Board) | Ban cố vấn thay đổi của Khối VHKT bao gồm Phó Tổng giám đốc phụ trách khối VHKT và các lãnh đạo phòng/Trưởng nhóm/Chuyên viên thuộc các ĐVCM Ban cố vấn thay đổi sẽ họp định kỳ để xem xét và đánh giá các yêu cầu thay đổi bao gồm cả các thay đổi khẩn cấp (Emergency Change). Nhân sự tham gia trong các cuộc họp có thể thay đổi tùy thuộc vào loại RFC. | CAB |
| Chủ quản dịch vụ (Service Owner) | Chủ quản dịch vụ là các ĐVCM khối VHKT theo chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ cụ thể theo các mức dịch vụ đã thỏa thuận. | SO |
| Quản trị dịch vụ | Là bộ phận QTDV thuộc phòng DVKH | QTDV |
| Thỏa thuận mức dịch vụ (Service Level Agreement) | Là cam kết giữa nhà cung cấp dịch vụ đối với khách hàng sử dụng dịch vụ đó. Cam kết này không chỉ dừng lại ở khía cạnh chất lượng, mà còn bao gồm những yếu tố như số lượng, tính khả dụng, trách nhiệm của nhà cung cấp ....được thỏa thuận với khách hàng. | SLA |
| Kinh doan Phát triển sản phẩm | Là khối Kinh doanh Phát triển sản phẩm | KD-PTSP |
| Đơn vị chuyên môn | Là các đơn vị phòng ban trong công ty | ĐVCM |
| Software Change Request | Yêu cầu thay đổi phần mềm | SCR |
| Người sử dụng | Là Cá nhân/Đơn vị sử dụng dịch vụ và trực tiếp đưa ra yêu cầu thay đổi | User |

tài liệu tham chiếu

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 20000-1:2018, Điều khoản 8.5.1.

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2015, Điều khoản 6.3, 8.3.6, 8.5.6.

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 27001-1:2022, Điều khoản A.8.32, A.5.22.

- QT Triển khai Hợp đồng/Dự án

- Quy trình Quản lý Danh mục dịch vụ (Service Catalogue Management Procedure).

- Quy trình Quản lý cấu hình (Configuration Management Procedure).

- Quy trình Quản lý Tính liên tục của dịch vụ (Service Continuity Management Procedure).

- Quy trình Quản lý Tính sẵn sàng (Availability Management Procedure).

- Quy trình Quản lý Sự cố (Incident Management Procedure).

- Quy trình Quản lý Yêu cầu (Service Request Management Procedure).

- Quy trình Quản lý Vấn đề (Problem Management Procedure).

NỘI DUNG

- Chính sách quản lý thay đổi

  - Phạm vi

Yêu cầu thay đổi ngoài phạm vi là các yêu cầu thay đổi mà trong đó:

- Các yêu cầu thêm mới hoặc cập nhật module/chức năng/báo cáo/tích hợp đầu vào, đầu ra/kết nối hệ thống không quy định trong hợp đồng

- Các yêu cầu làm thay đổi thiết kế/kiến trúc/thuật toán/Tích hợp/nghiệp vụ của hệ thống.

- Các yêu xử lý do phát sinh thêm nghiệp vụ mới.

- Yêu cầu thay đổi do thay đổi nguồn số liệu đầu vào của hệ thống hoặc do thay đổi từ các hệ thống khác mà có ảnh hưởng hoặc bắt buộc phải tác động can thiệp đến hệ thống hiện tại.

- Các yêu cầu vượt quá giờ công theo workload được phê duyệt theo phụ lục hợp đồng

  - Phân loại yêu cầu thay đổi

- Thay đổi thông thường (Normal Change) bao gồm: Các thay đổi có tác động và mức độ khẩn cấp từ thấp đến trung bình:

- Thay đổi trạng thái hoạt động hay thay đổi về phần cứng các trang thiết bị hệ thống;

- Thay đổi về phần mềm bản quyền (Phần mềm hệ điều hành, phần mềm cơ sở dữ liệu, Middleware và các công cụ phần mềm có bản quyền khác);

- Thay đổi các thiết lập tham số hệ thống, thay đổi các tính năng hệ thống;

- Thay đổi về các chức năng phần mềm ứng dụng, thay đổi về dữ liệu theo yêu cầu của người sử dụng;

- Thay đổi phần mềm (Software Change Request - SCR) là các yêu cầu sửa đổi/ bổ sung Tính năng/ Chức năng/ Báo cáo/ Cấu trúc cơ sở dữ liệu/ Tích hợp/ Giao diện của hệ thống phần mềm so với thiết kế ban đầu theo sản phẩm dịch vụ/ hợp đồng/ phụ lục hợp đồng.

- Thay đổi tiêu chuẩn (Standard Change): là các thay đổi có tác động và rủi ro thấp, có thể được xử lý mà không cần sự phê duyệt của CAB, các thay đổi này được thực hiện theo quy trình Quản lý yêu cầu dịch vụ.

- Thay đổi khẩn cấp (Emergency Change): là những thay đổi có tác động và tính cấp bách cao, đòi hỏi phải đánh giá, phê duyệt và triển khai nhanh chóng để đưa các dịch vụ đi vào hoạt động càng sớm càng tốt. CAB sẽ xem xét và đưa ra kế hoạch và phương án triển khai cho từng trường hợp cụ thể.

  - Phương thức xác nhận giữa các bên

- Để có căn cứ thực hiện yêu cầu thay đổi cần phải có xác nhận của các bên bao gồm: Cá nhân/Đơn vị có yêu cầu thay đổi và Cá nhân/Đơn vị thực hiện yêu cầu thay đổi

- Các Nội dung cần xác nhận: Xác nhận yêu cầu; xác nhận kết quả UAT/xác nhận nghiệm thu; Xác nhận Go-live

- Hình thức xác nhận:

  - Đối với các RfC có phát sinh chi phí thì cần ký các xác nhận bằng bản cứng

  - Đối với các RfC không phát sinh chi phí thì có thể xác nhận qua email

- Ban Cố vấn Thay đổi (CAB) bao gồm: Phó Tổng giám đốc phụ trách khối VHKT, các lãnh đạo phòng/Trưởng nhóm/Chuyên viên thuộc các đơn vị chủ quản dịch vụ và bộ phận QTDV;

- Ban cố vấn thay đổi có trách nhiệm xem xét đánh giá mức độ của RfC và xem xét phương án triển khai bao gồm các khía cạnh về kỹ thuật, tài liệu áp dụng và nhân sự thực hiện.

  - Vai trò trách nhiệm

- Quản lý thay đổi (Change Manager - CM)

CM/QTDV được giao phụ trách/chủ quản quá trình quản lý thay đổi có trách nhiệm:

- Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động trong phạm vi Quản lý Thay đổi;

- Giám sát đảm bảo các bên tham gia thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Là đầu mối tiếp nhận, phản hồi với khách hàng trong quá trình thực hiện;

- Trình phê duyệt kế hoạch/kịch bản thực hiện theo các cấp;

- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện thay đổi đến BGĐ, khách hàng và các bên quan tâm;

- Tổ chức, quản lý thông tin, quản lý mã RfC trên hệ thống SDP, thực hiện lưu trữ hồ sơ.

- Chủ quản dịch vụ (Service Owner - SO):

- Chủ trì thực hiện yêu cầu thay đổi;

- Xác định yêu cầu thay đổi với khách hàng, lập kế hoạch/kịch bản thực hiện;

- Triển khai thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt

- Báo cáo, phản hồi thông tin trong quá trình thực hiện đến CAB, CM/QTDV, trong trường hợp có vướng mắc phải nâng cấp báo cáo kịp thời đến CAB và thông báo đến CM/QTDV để có phương án xử lý phù hợp.

- Cập nhật thông tin, tiến độ đầy đủ vào mã RfC trên hệ thống SDP

- Phòng ĐBCL

- Khi nhận được thông báo từ CM/QTDV, P.ĐBCL Kiểm tra Hồ sơ/tài liệu căn cứ trên danh mục phê duyệt của CAB, đánh giá tính đúng đủ của hồ sơ/tài liệu và tính tuân thủ việc thực hiện RfC, lập tờ trình PHSP.

- ĐVCM và các bên liên quan: Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ

- Lưu đồ

| Bước | Trách nhiệm | Lưu đồ | Mẫu biểu | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Helpdesk CM/QTDV | Tiếp nhận, khởi tạo RfC | SDP | Khi có yêu cầu thay đổi |
| 2 | SO CM/QTDV CAB KD/TVP TSP | QT Triển khai HĐ/DA DA Đánh giá, phân loại Standard Change Ngoài phạm vi QT QL yêu cầu DV GPKT + Báo giá KH xác nhận Thuộc phạm vi | SDP Email Message Biên bản |  |
| 3 | SO User/ Khách hàng | YES NO Xác nhận RfC | BMQLTĐ-01/DVKH | 5 ngày |
| 4 | SO CM/QTDV | Lập Kế hoạch | BMQLTĐ-02/DVKH BMQLTĐ-04/DVKH | 3 ngày |
| 5 | Cấp có thẩm quyền | NO Phê duyệt KH | BMQLTĐ-02/DVKH BMQLTĐ-04/DVKH | 1-2 ngày |
| 6 | SO CM/QTDV User/Khách hàng ĐBCL | YES Không áp dụng PHSP PHSP Go-live Nghiệm thu Triển khai thực hiện | BMQLTĐ-03/DVKH BMQLTĐ-04/DVKH | Theo kế hoạch |
| 7 | SO CM/QTDV CAB | Báo cáo | Email Message Báo cáo Biên bản | Sau khi hoàn thành Go-live |
| 8 | SO CM/QTDV | Lưu HS, đóng RfC | SDP | 7 ngày |

- Chi tiết các bước thực hiện

| Các bước | Nội dung thực hiện | Mẫu biểu/ Hồ sơ liên quan | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| Bước 1: Tiếp nhận, khởi tạo mã RfC | - Người sử dụng/Khách hàng/ĐVCM đề xuất/yêu cầu thay đổi gửi thông tin RfC đến: - Email: helpdesk@aits.vn - Điện thoại: 1900989866 , ext 9511 - Helpdesk hoặc QTDV có trách nhiệm thực hiện: - Xác định các thông tin cần thiết cho RfC - Khởi tạo Mã RfC trên hệ thống SDP - Chỉ định/đề xuất Nhóm/Cá nhân thực hiện thay đổi phù hợp với RfC. - Tại bước này mã RfC trên SDP được ghi nhận theo trạng thái ‘Requested’ - Kết quả đầu ra: Yêu cầu thay đổi được ghi nhận và khởi tạo trên hệ thống SDP | Email Message Thông tin RfC ghi nhận trên hệ thống SDP | Khi có yêu cầu thay đổi |
| Bước 2: Đánh giá, phân loại | Helpdesk/QTDV đánh giá phạm vi và phân loại yêu cầu thay đổi: - Trong trường hợp đánh giá RfC là thay đổi lớn, nâng cấp thành Dự án: chuyển thông tin đến khối KD-PTSP thực hiện theo QT Triển khai Hợp đồng/Dự án. - Trong trường hợp đánh giá RfC là yêu cầu ngoài phạm vi: SO/ĐVCM lập phiếu yêu cầu theo BMQLTĐ01-01/DVKH, phối hợp với KD-PTSP xây dựng Giải pháp kỹ thuật và Báo giá; QTDV theo dõi cập nhật thông tin và gửi báo giá đến khách hàng; Sau khi KH xác nhận, đi đến bước 4. - Đánh giá RfC là thay đổi tiêu chuẩn: Tại RfC trên SDP chọn “Workflow“=Standard Change và thực hiện theo QT Quản lý yêu cầu dịch vụ. - Đánh giá RfC là Emergency Change: CAB sẽ đưa ra PA triển khai khẩn cấp tùy theo từng trường hợp cụ thể. Tại RfC trên SDP chọn “Workflow“= Emergency Change và thực hiện theo chỉ đạo của CAB. - Xác định RfC là một yêu cầu thay đổi thông thường: Tại RfC trên SDP chọn “Workflow“=Normal Change để thực hiện các bước theo QT Quản lý thay đổi. - Helpdesk/QTDV gán mã RfC đến SO là Cá nhân/Bộ phận/ĐVCM chủ trì thực hiện thay đổi. - Kết quả đầu ra: Yêu cầu thay đổi được phân loại và giao đến SO chịu trách nhiệm xử lý | SDP Email Message Biên bản | Theo thực tế phát sinh |
| Bước 3: Xác nhận yêu cầu | - SO trao đổi và thống nhất với khách hàng về các yêu cầu thay đổi. - Đối với các yêu cầu thay đổi lĩnh vực phần mềm (SCR): lập phiếu yêu cầu theo BMQLTĐ-01/DVKH - Đối với các yêu cầu thay đổi lĩnh vực hạ tầng: thống nhất yêu cầu với User/Khách hàng qua email. - Xác nhận yêu cầu: - Đối với các RfC phát sinh chi phí, ký xác nhận yêu cầu bằng bản cứng - Đối với các RfC không phát sinh chi phí thì có thể xác nhận yêu cầu qua email - Nếu sau 5 ngày khách hàng không phản hồi hoặc không xác nhận, CM/QTDV gửi email thông báo đến khách hàng và các bên liên quan về việc đóng/hủy yêu cầu. - Kết quả đầu ra: Khách hàng xác nhận yêu cầu | BMQLTĐ-01/DVKH SDP Email Message | 5 ngày sau khi thống nhất yêu cầu thay đổi với khách hàng |
| Bước 4: Lập kế hoạch | - Trong vòng 3 ngày sau khi Khách hàng xác nhận yêu cầu SO lập kế hoạch thực hiện theo BMQLTĐ-02/DVKH. * Đối với các yêu cầu thay đổi lĩnh vực hạ tầng: với các yêu cầu trong phạm vi PLHĐ/Nội bộ lập kế hoạch theo biểu mẫu BMQLTĐ-04/DVKH. Với các yêu cầu ngoài phạm vi PLHĐ thực hiện lập kế hoạch theo BMQLTĐ-02/DVKH - CM/QTDV chuyển trạng thái mã RfC thành 'Planning' - SO đề xuất kế hoạch triển khai bao gồm giải pháp kỹ thuật, nhân sự tham gia, hồ sơ/tài liệu cần thiết, thời gian thực hiện. - Kết quả đầu ra: Hoàn thành lập kế hoạch triển khai | BMQLTĐ-02/DVKH BMQLTĐ-04/DVKH SDP Email Message Biên bản | 3 ngày |
| Bước 5: Phê duyệt kế hoạch | - CM/QTDV trình phê duyệt kế hoạch đến PTGĐ Khối VHKT/Cấp có thẩm quyền bằng bản cứng hoặc qua email để xem xét phê duyệt. - CM/QTDV chuyển trạng thái mã RfC thành 'Approval'. Attach bản kế hoạch đã được phê duyệt lên SDP. - Kết quả đầu ra: Kế hoạch triển khai được cấp có thẩm quyền phê duyệt | BMQLTĐ-02/DVKH BMQLTĐ-04/DVKH SDP Email | 1-2 ngày |
| Bước 6: Triển khai thực hiện | - CM/QTDV chuyển trạng thái mã RfC thành 'Implementation', gán task đến từng cá nhân được giao nhiệm vụ lên mã RfC theo bản kế hoạch được phê duyệt - SO và các cá nhân được giao nhiệm vụ có trách nhiệm: - Triển khai thực hiện yêu cầu thay đổi theo kế hoạch được phê duyệt - Cập nhật đầy đủ thông tin/tiến độ vào tab 'Review' trên SDP, cập nhật trạng thái các task, báo cáo hàng tuần cho CAB và CM/QTDV - Trong trường hợp có khó khăn vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ/chất lượng công việc phải kịp thời báo cáo đến CAB để có giải pháp phù hợp. - Nhóm kiểm thử thực hiện kiểm thử nội bộ, phối hợp với SO và khách hàng thực hiện UAT, sau khi hoàn thành kiểm thử/UAT chuyên viên kiểm thử attach file báo cáo kiểm thử vào tab 'Review' và cập nhật trạng thái task kiểm thử. - SO lập biên bản nghiệm thu theo BMQLTĐ-03/DVKH gửi khách hàng xác nhận. Attach file biên bản/Email xác nhận nghiệm thu vào tab 'Review' và cập nhật trạng thái task liên quan - Đối với các RfC có áp dụng bước 'Kiểm tra PHSP', CM/QTDV gửi yêu cầu đến P.ĐBCL, P.ĐBCL thực hiện kiểm tra PHSP. 6. Tiến hành Go-live: - SO xây dựng kịch bản Go-live bao gồm cả phương án Rollback trong trường hợp thực hiện không thành công theo BMQLTĐ-04/DVKH; - CM/QTDV gửi kịch bản Go-live đến khách hàng để thống nhất kịch bản trong vòng 2 ngày - CM/QTDV xin phê duyệt kịch bản đến cấp có thẩm quyền trong vòng 1 ngày - SO Tiến hành Go-live theo kịch bản được phê duyệt - Sau khi hoàn thành Go-live: SO lập hồ sơ quản lý thay đổi theo quy định tại hướng dẫn vận hành khai thác hệ thống liên quan. - Kết quả đầu ra: Hoàn thành Go-live | BMQLTĐ-03/DVKH BMQLTĐ-04/DVKH SDP Email Message Biên bản | Theo kế hoạch được phê duyệt |
| Bước 7: Báo cáo | - Sau khi hoàn thành Go-live: SO thông báo kết quả thực hiện cho CM/QTDV và các bên liên quan qua Email/Message/Biên bản - CAB tổ chức họp Review, đánh giá, rút kinh nghiệm (nếu cần) - Kết quả đầu ra: Kết quả thực hiện yêu cầu thay đổi được báo cáo đến đến các bên liên quan | Email Message Báo cáo Biên bản | Ngay sau khi hoàn thành Go-live |
| Bước 8: Lưu hồ sơ, đóng RfC | - SO/ĐVCM hoàn thiện tài liệu/hồ sơ - CM/QTDV thực hiện lưu trữ hồ sơ theo mã RfC trên hệ thống SDP và đóng yêu cầu. - CM/QTDV chuyển trạng thái mã RfC thành 'Completed' - Kết quả đầu ra: Hoàn tất hồ sơ, đóng yêu cầu thay đổi | SDP | 7 ngày |

LƯU TRỮ

| STT | Tên hồ sơ/biểu mẫu | Mã số | Dạng lưu |  | Thời gian lưu | Nơi lưu hoặc trách nhiệm lưu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phiếu Yêu cầu thay đổi | BMQLTĐ-01/DVKH | File mềm | QTDV Lưu bản cứng đối với các CR có phát sinh chi phí | 2 năm | Đính kèm theo mã Rfc trên SDP |
| 2 | Kế hoạch thực hiện thay đổi RfC | BMQLTĐ-02/DVKH | File mềm |  | 2 năm | Đính kèm theo mã Rfc trên SDP |
| 3 | Biên bản nghiệm thu | BMQLTĐ-03/DVKH | File mềm |  | 2 năm | Đính kèm theo mã Rfc trên SDP |
| 4 | Kịch bản Go-live | BMQLTĐ-04/DVKH | File mềm |  | 2 năm | Đính kèm theo mã Rfc trên SDP |

PHỤ LỤC

| STT | Tên Hồ sơ/Biểu mẫu | Mã số |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phiếu Yêu cầu thay đổi | BMQLTĐ-01/DVKH |
| 2 | Kế hoạch thực hiện thay đổi RfC | BMQLTĐ-02/DVKH |
| 3 | Biên bản nghiệm thu | BMQLTĐ-03/DVKH |
| 4 | Kịch bản Go-live | BMQLTĐ-04/DVKH |

HIỆU LỰC VÀ quản lý tài liệu

- Tài liệu này có hiệu lực kể từ ngày ban hành

- Bộ phận CM/QTDV có trách nhiệm quản lý, kiểm soát Tài liệu này và thực hiện rà soát, cập nhật/điều chỉnh (nếu có).